基本資料表（範本）
範本僅供參考，請視個案情況調整
114.8.29 中市文化局更新

○○○○○○工程（案名）
公共藝術基本資料表
（逾新臺幣五十萬元至二百萬元以下）
（製作說明及表格）

填寫說明：公共藝術總經費逾新臺幣五十萬元至二百萬元以下，興辦機關得依《公共藝術設置辦法》第十條辦理公共藝術教育推廣、民眾參與、美感培養、藝文體驗、藝術計畫、環境美學、策展及其他相關事項，送審議會同意後，由興辦機關（構）自行辦理。基本資料表內容可依辦理情形自行調整，並於完成後刪除藍字之「填寫說明」。（如欲辦理常設型公共藝術者，則須依公共藝術設置辦法規定辦理。）

興辦機關（構）：○○○○○
設置縣市：臺中市○○區
提送日期：○○年○○月○○日
○○○○○工程公共藝術基本資料表

目錄	頁碼
(頁碼請依實際內容修正)

審查意見修正對照表
填寫說明：請將歷次審議會審查意見及修正後內容對照表逐次表列，以利案件之對照與審閱。
(初次送審議會請寫「待審議後填寫」)
案件類型		基本資料表
會議 / 日期	會議 / 名稱	審查意見	修正情形	備註

決議

計畫總表
計畫名稱	(填寫說明：請填寫機關名稱+工程名稱+公共藝術計畫)
工程總經費	元 (填寫說明：請以阿拉伯數字填寫)
公共藝術設置案總經費 / （含行政及計畫費用）	元 (填寫說明：請以阿拉伯數字填寫，應達工程總經費百分之一，遇小數點應無條件進位)
個案類型	□ 公有建築物 / □ 重大公共工程 / □ 重大公共工程+公有建築物 / □ BOT案 / □ 公共藝術基金或專戶統籌運用
興辦機關（構）	中文			英譯
興辦機關（構） / 聯絡人員			連絡電話
			電子郵件
審議機關	臺中市政府
預計辦理時程	西元 年 月 日至 年 月 日
辦理方式 / （可複選）	□ 1.教育推廣 / □ 3.美感培養 / □ 5.藝術計畫 / □ 7.策展				□ 2.民眾參與 / □ 4.藝文體驗 / □ 6.環境美學 / □ 8. 其他： （請說明）
基地資料	1.工程名稱： / 2.地址：(3+3郵遞區號) / 3.地段地號： / 4.工程預定完工日期： 年 月 / 5.建造執照號碼： （尚未領照可註明「尚未領照」）
特殊情況說明	□ 無。第一次提送。 / □ 部分辦理（公共藝術經費未達1%者） / □ 重送。 (填寫說明：若屬此類型者，需說明重新提送緣由。) / □ 併案。 (填寫說明：若屬此類型者，需於「基地資料」欄敍明所有整併公有建築物資料。)

計畫內容
計畫構想
計畫理念與目標
填寫說明：請簡要概述本計畫背景及動機，並強調興辦機關（構）同仁、學生、社區民眾及基地功能屬性與計畫關聯性。
1. 本案建築功能及設計理念
2. 建築或工程模擬圖或現況照片
計畫內容
1. 計畫主題
2. 實施策略及方法
填寫說明：如有不同子計畫，請分項說明。
計畫討論或擬定過程
填寫說明：請簡述計畫擬定的過程，包含研擬會議日期、決議，諮詢委員之簡歷及專長等。如透過會議討論產生藝術家/團隊名單，請敘明邀請原因及名單產生方式。
(以下為範例表格，請自行調整或增加欄位)
諮詢委員簡介(無則免付)
	姓名	專長及相關學經歷	備註
1	簡○○	○○大學幼兒教育學系系畢業 / 曾辦理○○學校美感扎根計畫	□外聘 / ■內派
2	陳○○	專長：策展、藝術創作 / 曾任○○案計畫主持人	■外聘 / □內派
3
4
5

活動項目
填寫說明：請詳細說明辦理內容，並分別註明是由單位外部之藝術家/團隊執行或機關自行辦理。
  1. (項目名稱)
    1. 地點：
    2. 預計參與對象及人數：
    3. 辦理場次：
    4. 活動內容：

執行團隊介紹
填寫說明：
1. 非指機關內行政或採購人員，係指外部藝術家/團隊，或機關內部具藝術專長且實際執行本計畫之人員，並簡述其簡歷及專長。
2. 藝術家/團隊如規劃以採購法§22-1-9或採購法§49產生，請說明預計邀標之藝術家/團隊的專長類型。
3. 藝術家/團隊如由會議決議或討論產生，建議事先與機關內部採購單位確認，未來是否得依採購法§22-1-14或相關規定辦理採購，並檢附合作意向書。
4. 如有不同子計畫，請分項說明。
(以下為範例表格，請自行調整或增加欄位)
	執行團隊	專長及經歷	備註
1
2
3
4

1. 計畫實施時程
  1. 工作計畫進度表
填寫說明：請簡要列表說明本計畫預計執行之各項工作進度及期程；如有不同子計畫，請分項完整表達。
(以下為填寫範例，請自行調整或增加欄位)
年/月份 / 辦理項目	114 / 8月	114 / 9月	114 / 10月	114 / 11月	114 / 12月	115 / 1月	115 / 2月	115 / 3月	115 / 4月	115 / 5月	115 / 6月
討論及撰擬本案基本資料表
送臺中市公共藝術審議會審查
招標及評選
辦理○○活動
辦理○○活動
辦理○○活動
辦理○○活動
提送成果報告
進度百分比	5	10	20	30	40	50	60	70	80	95	100

計畫經費表
填寫說明：本計畫如有不同子計畫，請分項說明。
(以下為範例表格，請自行調整或增加欄位)
單位：新臺幣(元)
委外辦理共計____元
項次	辦理項目	數量	單位	單價	單項小計	備註
1	工作坊	3	場	15,000	45,000	20人/場 / 含材料費、講師及助教鐘點費
2
3
4
機關自行辦理共計____元
項次	辦理項目	數量	單位	單價	單項小計	備註
1
2
3
經費總計

預期效益
填寫說明：請說明本計畫預期完成工作項目，如興辦機關（構）同仁、學生、社區民眾可獲得回饋或藝文教育訓練成果。如有不同子計畫，請分項說明。

備註說明：格式提供為A4直式編排 ，本資料表不超過15頁為原則。